## Chi Tiet Cong Viec
STT | Công việc | Chi tiết | Mục tiêu tháng 5 | Số ngày | Số người | giờ
TDNV
1 | Hoàn thiện backend phần mềm Theo dõi nhiệm vụ |  | X | 15 | 3 | 360 | 360 | SonTH, Hoang, Ngoc
2 | Ghép backend với frontend phần mềm Theo dõi nhiệm vụ |  | X | 7.5 | 2 | 120 | 120 | SonTH, Hoang, Ngoc
|  |  | Dev |  |  | 480 | 800
I. | Quản trị hệ thống
1 | Danh mục Trạng thái | Copy store | Ngocnth, ThanhDC |  |  | 6
6 | Danh mục Cơ quan | Copy store | Ngocnth, LinhDV
2 | Danh mục chức vụ | Copy store | Ngocnth, ThanhDC |  |  | 6
3 | Danh mục Hướng dẫn sử dụng | Copy store | Ngocnth, LinhDV
4 | Danh mục Nhật ký hệ thống | Copy store | Ngocnth, ThanhDC
5 | Tham số hệ thống | Copy store | Ngocnth, ThanhDC
7 | Quản lý tài khoản | Copy store, gộp quản lý cán bộ và người dùng thành 1 | HoangNH3, ThanhDC |  |  | 5
8 | Phân quyền | Copy store | HoangNH3, LinhDV |  |  | 5
9 | Sửa chức năng đăng nhập (API) | đăng nhập, đăng xuất, token, thông tin user | Ngocnth, LinhDV |  |  | 3
II | Nhiệm vụ
| Danh sách nhiệm vụ, công việc (cả 2 phần nhiệm vụ và công việc. Tách danh sách màn hình chính, ds phân trang có bộ lọc, theo các trạng thái) | DanhSachNhiemVu_PhanTrang | NgocNTH | LinhDV |  | 6
|  | DanhSachNhiemVu | NgocNTH | LinhDV |  | 4
|  | DanhSachCongViec | NgocNTH | LinhDV |  | 2
| Thêm mới nhiệm vụ | ThemNhiemVu | HoangNH3 | LinhDV |  | 12
| thêm công việc của nhiệm vụ | ThemCongViec | HoangNH3 | LinhDV |  | 8
| Chi tiết nhiệm vụ, công việc |  | NgocNTH | LinhDV |  | 8
| sửa nhiệm vụ, công việc (cả 2 phần nhiệm vụ và công việc) | SuaNhiemVuCongViec | SonTH | LinhDV |  | 6
|  | ThemFile | SonTH | LinhDV |  | 6
|  | XoaFile | SonTH | LinhDV |  | 6
|  | ThemBinhLuan | SonTH | LinhDV |  | 5
|  | XoaBinhLuan | SonTH | LinhDV |  | 6
| Xóa nhiệm vụ, xóa công việc |  | HoangNH3 | ThanhDC |  | 5
| Di chuyển các công việc giữa các cột | ThayDoiThuTuCongViec | SonTH | LinhDV |  | 6
[6 empty] | 105 | 4.375
[6 empty] | son | 35
[6 empty] | ngoc | 35 | 35
[6 empty] | hoang | 35